## Blad1
Naam melder: | Tom Vermeeren |  | Naam melder: | Tom Vermeeren |  | Naam melder: | Jits Buijs
Datum melding: | 2014-12-06 |  | Datum melding: | 2014-12-06 |  | Datum melding: | 2014-12-06
Soort Bug: | Minor Bug |  | Soort Bug: | Show Stopper |  | Soort Bug: | Design Flaw
Omschrijving: |  |  | Omschrijving: |  |  | Omschrijving:
Welkom scherm komt achter inlog scherm bij starten |  |  | Kan de voorspelling niet aanpassen en het begind al met een voorspelling. |  |  | Zodra je op "Register" drukt bij het aanmeldscherm krijg je meteen de melding " Both fields are required". Mijn verwachtingen waren dat je naar een nieuwe form verwezen werd waar je je kon registreren, dat is naar mijn mening gebruikersvriendelijker. Ook de melding "Both fields are required" zijn vrij algemeen, Prettiger zou zijn als aangegeven welke velden verreist zijn
Goedgekeurd? | Nee |  | Goedgekeurd? | Nee |  | Goedgekeurd? | Nee
Toegewezen aan: |  |  | Toegewezen aan: |  |  | Toegewezen aan:
Tijd besteedt: |  | uur | Tijd besteedt: |  | uur | Tijd besteedt: |  | uur
Opgelost? | Nee |  | Opgelost? | Nee |  | Opgelost? | Nee
Datum Opgelost: |  |  | Datum Opgelost: |  |  | Datum Opgelost:
Naam melder: | Tom Vermeeren |  | Naam melder: | Tom Vermeeren |  | Naam melder: | Jits Buijs
Datum melding: | 2014-12-06 |  | Datum melding: |  |  | Datum melding: | 2014-12-04
Soort Bug: | Minor Bug |  | Soort Bug: | Minor Bug |  | Soort Bug: | Design Flaw
Omschrijving: |  |  | Omschrijving: |  |  | Omschrijving:
Wanneer verkeerde Username of Password wordt alle ingevulde info verwijderd |  |  | Wanneer er geregistreerd wordt krijg je geen melding van registratie |  |  | Vlak na het drukken van "Registreren" gebeurt er niets. Wanhopige ik drukt er nog maals op en krijgt de melding "This user already exists."
Goedgekeurd? | Nee |  | Goedgekeurd? | Nee |  | Goedgekeurd? | Nee
Toegewezen aan: |  |  | Toegewezen aan: |  |  | Toegewezen aan:
Tijd besteedt: |  | uur | Tijd besteedt: |  | uur | Tijd besteedt: |  | uur
Opgelost? | Nee |  | Opgelost? | Nee |  | Opgelost? | Nee
Datum Opgelost: |  |  | Datum Opgelost: |  |  | Datum Opgelost:
Naam melder: |  |  | Naam melder: |  |  | Naam melder:
Datum melding: |  |  | Datum melding: |  |  | Datum melding:
Soort Bug: | Show Stopper |  | Soort Bug: | Show Stopper |  | Soort Bug: | Show Stopper
Omschrijving: |  |  | Omschrijving: |  |  | Omschrijving:
Goedgekeurd? | Nee |  | Goedgekeurd? | Nee |  | Goedgekeurd? | Nee
Toegewezen aan: |  |  | Toegewezen aan: |  |  | Toegewezen aan:
Tijd besteedt: |  | uur | Tijd besteedt: |  | uur | Tijd besteedt: |  | uur
Opgelost? | Nee |  | Opgelost? | Nee |  | Opgelost? | Nee
Datum Opgelost: |  |  | Datum Opgelost: |  |  | Datum Opgelost:
Naam melder: |  |  | Naam melder: |  |  | Naam melder:
Datum melding: |  |  | Datum melding: |  |  | Datum melding:
Soort Bug: | Show Stopper |  | Soort Bug: | Show Stopper |  | Soort Bug: | Show Stopper
Omschrijving: |  |  | Omschrijving: |  |  | Omschrijving:
Goedgekeurd? | Nee |  | Goedgekeurd? | Nee |  | Goedgekeurd? | Nee
Toegewezen aan: |  |  | Toegewezen aan: |  |  | Toegewezen aan:
Tijd besteedt: |  | uur | Tijd besteedt: |  | uur | Tijd besteedt: |  | uur
Opgelost? | Nee |  | Opgelost? | Nee |  | Opgelost? | Nee
Datum Opgelost: |  |  | Datum Opgelost: |  |  | Datum Opgelost: